## Trang tính1
Thời gian làm ứng dụng Smart Life Android
STT | Giao diện | Thời gian(ngày) | chức năng | Thời gian(Ngày) | Ghi chú
1 | Login | 1 | Login | 1
2 | Register | 1 | Regitser | 1
3 | Info chủ hộ/hợp tác xã/ doanh nghiệp | 1 | Info chủ hộ/hợp tác xã/ doanh nghiệp | 1
4 | Danh mục nuôi trồng tong nông nghiệp | 1 | Hiển thị danh mục nuôi trồng | 1
5 | Add new Danh mục | 1 | Add new Danh mục vào danh sách danh mục nuôi trồng | 1
6 | List thửa/chuồng | 1 | Lấy dữ liệu từ server hoặc local để hiển thi | 1
7 | Add new thửa/chồng | 1 | thêm thửa/chuồng vào db local hoặc đẩy lên servver | 1
8 | Chi tiết thửa/ chuồng | 1 | Lấy dữ liệu từ server hoặc local để hiển thi | 1
9 | Danh sách nhật ký chăm sóc | 1 | Lấy dữ liệu từ server hoặc local để hiển thi(tìm kiếm) | 1
10 | chi tiết nhật ký chăm sóc | 1 | Lấy dữ liệu từ server hoặc local để hiển thi | 1
11 | add new nhật ký chăm sóc | 1 | Add to local and đẩy lên server | 1
12 | kết thúc chăn nuôi/ trồng on thửa/chuồng | 1 | Lưu local | 1
13 | Màn hình quét mã QR | 1 | Đồng bộ dữ liệu lên server | 3
14 | Database | 4
Thời gian |  |  |  |  | Tổng số ngày
|  | 17 |  | 15 | 32
Trên đây là thời gian làm của android. IOS làm cũng với thời gian tương tự. Tổng thời gian làm ứng dụng trên cả 2 nên tảng là 64 ngày